## Hoja1
RECURSO |  |  | VALOR/PESOS | UF
2 Computadores ya sea notebook o de escritorio |  | Opcional | 500000 | 19.1808
Licencia Microsoft windows 7 profesional |  | Opcional | 85000 | 3.2607
Licencia Microsoft sql Express 2008 |  | Gratuito | 0
compra de impresora |  | Opcional | 30000 | 1.1508
|  | Total | 615000 | 23.5924 | Tareas | Dias | Horas
[5 empty] | Toma de requerimientos | 10 | 80
[5 empty] | Análisis de requerimientos | 13 | 104
[5 empty] | Diseño | 7 | 56
| Horas |  |  |  | Codificación | 20 | 160
[5 empty] | QA | 6 | 48
capacitacion | 10 |  | 81250 | 3.1169 | Liberación | 3 | 24
[5 empty] | instalacion y configuracion | 3 | 24
horas de analisis | 240 |  | 1950000 | 74.8052 | total | 62 | 496
horas de desarrollo | 160 |  | 1300000 | 49.8702
horas de testing | 46 |  | 373750 | 14.3377
horas implementacion | 40 |  | 325000 | 12.4675
Total | 496 |  | 4030000 | 154.5975 | Calculo valor por hora | pesos
[5 empty] | ((sueldo promedio/21)/8)*2 | 8125
|  | Costo total | 4645000 | 178.1899
[5 empty] | Sueldo promedio de analista y/o Programador | 650000